## Форма отчета
СОГЛАСОВАНО: |  |  | УТВЕРЖДАЮ:
КУРАТОР ПРОЕКТА - | должность |  | ЗАКАЗЧИК ПРОЕКТА - | должность
| И.О. Фамилия |  |  | И.О. Фамилия
(подпись, дата) |  |  | (подпись, дата)
ОТЧЕТ О ЗАКРЫТИИ ПРОЕКТА "_________________________________________________" (период реализации с 01.07.2017 по 29.12.2017)
КАРТА ПОТОКА СОЗДАНИЯ ЦЕННОСТИ (Базовое состояние) |  | РЕАЛИЗОВАННЫЕ РЕШЕНИЯ |  | КАРТА ПОТОКА СОЗДАНИЯ ЦЕННОСТИ (факт на конец проекта)
ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ |  | ПЕРЕДАЧА РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОЕКТА |  | ПРОВЕДЕННЫЕ ЭКСПЕРИМЕНТЫ
Суть проведенного эксперимента (кратко)
|  |  |  | Фото/эскиз/схема/рисунок | Фото/эскиз/схема/рисунок
К чему привел эксперимент
Суть проведенного эксперимента (кратко)
|  |  |  | Фото/эскиз/схема/рисунок | Фото/эскиз/схема/рисунок
К чему привел эксперимент
ДАТА: |  | РУКОВОДИТЕЛЬ ПРОЕКТА: _____________________ И.О. Фамилия

## Пример заполнения
СОГЛАСОВАНО: |  |  | УТВЕРЖДАЮ:
КУРАТОР ПРОЕКТА - | директор департамента АО "ТВЭЛ" |  | ЗАКАЗЧИК ПРОЕКТА - | президент АО "ТВЭЛ"
| А.С. Камашев |  |  | Ю.А. Оленин
(подпись, дата) |  |  | (подпись, дата)
ОТЧЕТ О ЗАКРЫТИИ ПРОЕКТА "Оптимизация сквозного потока производства труб из титановых сплавов" (Этап 1) (период реализации с 01.01.2015 по 30.06.2015)
КАРТА ПОТОКА СОЗДАНИЯ ЦЕННОСТИ (Базовое состояние) |  | РЕАЛИЗОВАННЫЕ РЕШЕНИЯ |  | КАРТА ПОТОКА СОЗДАНИЯ ЦЕННОСТИ (факт на конец проекта)
ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ |  | ПЕРЕДАЧА РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОЕКТА |  | ПРОВЕДЕННЫЕ ЭКСПЕРИМЕНТЫ
Визуализация супермаркета операции "обмазка", работа по принципу "FIFO"
|  |  |  | Фото/эскиз/схема/рисунок | Фото/эскиз/схема/рисунок
Снижение НЗП на операции "обмазка" с 46 до 30 заготовок
Внедрение потока единичных изделий при обработке заготовок диаметром менее 110 мм
|  |  |  | Фото/эскиз/схема/рисунок | Фото/эскиз/схема/рисунок
Снижение сквозного ВПП изготовления заготовок Ø<110 мм с 43 до 21суток.
ДАТА: 19.06.2015 |  | РУКОВОДИТЕЛЬ ПРОЕКТА: _____________________ К.Ю. Вергазов
1
2
2
3
4
6
6
7
7
5

## Достижение целевых показателей
Наименование показателя, ед.изм. | База 01.07.2017 | Цель 29.12.2017 | Факт 29.12.2017 | Изменение показателя, %

## Реализованные решения
Ключевые направления | Реализованные системные решения | Статус | Результаты внедрения на 29.12.2017 | Статусы:

## Передача результатов проекта
№ | Мероприятие | Ответственный | Срок | Статус | Статусы:
1 |  |  |  |  | 1 | 1
2 |  |  |  |  | 2 | 2
3 |  |  |  |  | 3 | 3
4 |  |  |  |  | 4 | 4
5